# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ИВНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Посёлок Ивня

| ___________________ 2026 г. |  | № _____ |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» от 31 октября 2024 года № 394

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 39 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ                                     «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Совета депутатов Ивнянского муниципального округа от 24 декабря 2025 года № 5/86     «О бюджете Ивнянского муниципального округа на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов», постановлением Администрации Ивнянского муниципального округа от ___ января 2026 года № ____ «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных  программ Ивнянского муниципального округа Белгородской области», в целях  повышения  эффективности реализации программы «Содействие развитию экономического потенциала в Ивнянском муниципальном округе Белгородской области» Администрация Ивнянского муниципального округа  п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» от 31 октября 2024 года № 394 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию экономического потенциала                                            в Ивнянском муниципальном округе Белгородской области» следующие изменения:

- в муниципальную программу Ивнянского муниципального округа «Содействие развитию экономического потенциала в Ивнянском муниципальном округе Белгородской области», утвержденную в пункте 1 названного постановления:

раздел «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования» подраздела 1 «Основное положение» паспорта муниципальной программы Ивнянского муниципального округа «Содействие развитию экономического потенциала в Ивнянском муниципальном округе  Белгородской области» изложить в редакции согласно приложению № 1           к настоящему постановлению;

подраздел 3 «Помесячный план достижения показателей муниципальной программы Ивнянского муниципального округа» паспорта муниципальной программы Ивнянского района «Содействие развитию экономического потенциала в Ивнянском районе  Белгородской области» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

подраздел 5 «Финансовое обеспечение муниципальной программы Ивнянского муниципального округа» паспорта муниципальной программы Ивнянского муниципального округа «Содействие развитию экономического потенциала в Ивнянском муниципальном округе Белгородской области» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

подраздел 3 «Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году» паспорта комплекса процесных мероприятий 1 «Содействие развитию предпринимательской деятельности                          на территории Ивнянского муниципального округа» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

подраздел 5 «Финансовое обеспечение комплекса процессных                    мероприятий 1» паспорта комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию предпринимательской деятельности на территории Ивнянского муниципального округа» изложить в редакции согласно приложению № 5                       к настоящему постановлению;

приложение к паспорту комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию предпринимательской деятельности на территории Ивнянского муниципального округа» изложить в редакции согласно приложению № 6                       к настоящему постановлению;

подраздел 3 «Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году» паспорта комплекса процесных мероприятий 2 «Создание безопасных условий рабочих процессов                          на предприятиях Ивнянского муниципального округа» изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;

подраздел 5 «Финансовое обеспечение комплекса процессных                    мероприятий 2» паспорта комплекса процессных мероприятий «Создание безопасных условий рабочих процессов на предприятиях Ивнянского муниципального округа» изложить в редакции согласно приложению № 8               к настоящему постановлению.

приложение к паспорту комплекса процессных мероприятий «Создание безопасных условий рабочих процессов на предприятиях Ивнянского муниципального округа» изложить в редакции согласно приложению № 9                       к настоящему постановлению;

4.Информационно-техническому отделу аппарата Администрации Ивнянского муниципального округа (Куровицкий А.В.) обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте Администрации Ивнянского муниципального округа.

- 5.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Ивнянского муниципального округа по экономическому развитию                    Родионову Л.А.

| Глава Ивнянского муниципального округа Белгородской области |  | И.А. Щепин |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1 к постановлению Администрации Ивнянского муниципального округа Белгородской области «____»_____________ 2026 г. № ____

2. Паспорт муниципальной программы Ивнянского муниципального округа «Содействие развитию экономического потенциала в Ивнянском муниципальном округе Белгородской области»

- Основное положение

| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 255 006,3 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | 4 190,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 3 976,0 |
|  | - местный бюджет | 214,0 |
|  | Внебюджетные источники | 250 816,3 |

| Первый заместитель Главы Ивнянского муниципального округа по экономическому развитию | Л.А. Родионова |
| --- | --- |

Приложение № 2 к постановлению Администрации Ивнянского муниципального округа Белгородской области «____»_____________ 2026 г. № ____

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы Ивнянского муниципального округа

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения по (ОКЕИ) | Плановое значение на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на территории Ивнянского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оборот малых и средних предприятий в действующих ценах | МП | Млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 347 |
| 1.2. | Доля среднесписочной работников, занятых в малом и среднем бизнесе (включая индивидуальных предпринимателей), в общей численности в экономике Ивнянского муниципального округа | МП | Процент | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31,1 | 31,1 | 31,1 |
| 2.Улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников организаций, расположенных на территории Ивнянского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих | МП | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,9 |
| 2.2. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих | МП | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2.3. | Удельный вес работников занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | МП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,5 |
| 2.4 | Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда, а также проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве |  | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 |

| Первый заместитель Главы Ивнянского муниципального округа по экономическому развитию | Л.А. Родионова |
| --- | --- |

Приложение № 3 к постановлению Администрации Ивнянского муниципального округа Белгородской области «____»_____________ 2026 г. № ____

5.Финансовое обеспечение муниципальной программы Ивнянского муниципального округа

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1. | Муниципальная программа «Содействие развитию экономического потенциала в Ивнянском муниципальном округе Белгородской области» (всего), в том числе: | 08 | 35 010,1 | 37 577,3 | 40 547,4 | 43 763,7 | 47 193,3 | 50 914,5 | 255 006,3 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 820,0 | 652,0 | 668,0 | 694,0 | 678,0 | 678,0 | 4 190,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 636,0 | 642,0 | 668,0 | 694,0 | 668,0 | 668,0 | 3976,0 |
|  | - местный бюджет |  | 184,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 214,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 34 190,1 | 36 925,3 | 39 879,4 | 43 069,7 | 46 515,3 | 50 236,5 | 250 816,3 |
|  | Объем налоговых расходов (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Комплексы процессных мероприятий, в том числе: | 08 4 | 35 010,1 | 37 577,3 | 40 547,4 | 43 763,7 | 47 193,3 | 50 914,5 | 255 006,3 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 820,0 | 652,0 | 668,0 | 694,0 | 678,0 | 678,0 | 4 190,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 636,0 | 642,0 | 668,0 | 694,0 | 668,0 | 668,0 | 3 976,0 |
|  | - местный бюджет |  | 184,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 214,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 34 190,1 | 36 925,3 | 39879,4 | 43 069,7 | 46 515,3 | 50 236,5 | 250 816,3 |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию предпринимательской деятельности на территории Ивнянского муниципального округа» (всего), в том числе: | 08 4 01 | 100,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 130,0 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 100,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 130,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - местный бюджет |  | 100,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 130,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Комплекс процессных мероприятий «Создание безопасных условий рабочих процессов на предприятиях Ивнянского муниципального округа» (всего), в том числе: | 08 4 02 | 34 910,1 | 37 567,3 | 40 547,4 | 43 763,7 | 47 183,3 | 50 904,5 | 254 876,3 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 720,0 | 642,0 | 668,0 | 694,0 | 668,0 | 668,0 | 4 060,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 636,0 | 642,0 | 668,0 | 694,0 | 668,0 | 668,0 | 3 976,0 |
|  | - местный бюджет |  | 84,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 34 190,1 | 36 925,3 | 39879,4 | 43 069,7 | 46515,3 | 50 236,5 | 250 816,3 |
| 3 | Нераспределенный резерв (местный бюджет) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Первый заместитель Главы Ивнянского муниципального округа по экономическому развитию | Л.А. Родионова |
| --- | --- |

Приложение № 4 к постановлению Администрации Ивнянского муниципального округа Белгородской области «____»_____________ 2026 г. № ____

3.Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения по (ОКЕИ) | Плановое значение на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1. Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в международных, всероссийских, региональных, окружных и районных конкурсах, ярмарках, фестивалях, выставках, форумах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в конкурсах, ярмарках, фестивалях, выставках, форумах | КМП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 2. | Задача 2. Популяризация предпринимательской деятельности с целью увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая самозанятых граждан), зарегистрированных на территории Ивнянского муниципального округа | КМП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 610 |

| Первый заместитель Главы Ивнянского муниципального округа по экономическому развитию | Л.А. Родионова |
| --- | --- |

Приложение № 5 к постановлению Администрации Ивнянского муниципального округа Белгородской области «____»_____________ 2026 г. № ____

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1. | Комплексы процессных мероприятий, в том числе: | 08 4 01 | 100,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 130,0 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 100,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 130,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - местный бюджет |  | 100,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 130,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены ежегодные районные конкурсы для субъектов малого и среднего предпринимательства» | 850 04 12 08 4 01 20050 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - местный бюджет |  | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Обеспечено участие субъектам малого и среднего предпринимательства Ивнянского муниципального округа в ярмарках, фестивалях, выставках, форумах» | - | 20,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 35,0 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 20,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 35,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - местный бюджет |  | 20,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 35,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Мероприятие (результат) «Оказана информационная и консультационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства» | - | 20,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 35,0 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 20,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 35,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - местный бюджет |  | 20,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 35,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий по улучшению предпринимательского климата на территории Ивнянского муниципального округа» | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Нераспределенный резерв (местный бюджет) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Первый заместитель Главы Ивнянского муниципального округа по экономическому развитию | Л.А. Родионова |
| --- | --- |

Приложение № 6 к постановлению Администрации Ивнянского муниципального округа Белгородской области «____»_____________ 2026 г. № ____

Приложение к паспорту комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию предпринимательской деятельности на территории Ивнянского муниципального округа»

План реализации комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в международных, всероссийских, региональных и районных конкурсах, ярмарках, выставках, форумах. |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены ежегодные районные конкурсы для субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2025 году |  |  |  |
| 1.1.1. К.1. | Контрольная точка «Проведен районный конкурс» | 15.01 | Отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации Ивнянского муниципального округа | Распоряжение о награждении победителей конкурса |
| 1.2. | Мероприятие (результат)«Обеспечено участие субъектам малого и среднего предпринимательства Ивнянского муниципального округа в ярмарках, фестивалях, выставках, форумах» в 2025 году | - | Отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации Ивнянского муниципального округа | - |
| 1.3. | Мероприятие (результат): «Обеспечено участие субъектам малого и среднего предпринимательства Ивнянского муниципального округа в ярмарках, фестивалях, выставках, форумах, конференциях, семинарах» в 2026 голу | - | Отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации Ивнянского муниципального округа | - |
| 1.3.1. К.1. | Контрольная точка «Подготовлен информационный отчет» | 15.01 | Отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации Ивнянского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.3. | Мероприятие (результат): «Обеспечено участие субъектам малого и среднего предпринимательства Ивнянского муниципального округа в ярмарках, фестивалях, выставках, форумах, конференциях, семинарах» в 2027 голу | - | Отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации Ивнянского муниципального округа | - |
| 1.3.1. К.1. | Контрольная точка «Подготовлен информационный отчет» | 15.01 | Отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации Ивнянского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.3. | Мероприятие (результат): «Обеспечено участие субъектам малого и среднего предпринимательства Ивнянского муниципального округа в ярмарках, фестивалях, выставках, форумах, конференциях, семинарах» в 2028 голу | - | Отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации Ивнянского муниципального округа | - |
| 1.3.1. К.1. | Контрольная точка «Подготовлен информационный отчет» | 15.01 | Отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации Ивнянского муниципального округа | Информационный отчет |
| 2. | Задача 2. Популяризация предпринимательской деятельности с целью увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Оказана информационная и консультационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства» | - | Отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации Ивнянского муниципального округа | - |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по улучшению предпринимательского климата на территории Ивнянского муниципального округа» в 2025 году | - | Отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации Ивнянского муниципального округа | - |
| 2.2.1. К.1. | Контрольная точка «Актуализирован реестр инвестиционных площадок» | 20.01 20.07 | Отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации Ивнянского муниципального округа | Реестр инвестиционных площадок |
| 2.2.2. К.2. | Контрольная точка «Актуализирован инвестиционный профиль района» | 25.03 | Отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации Ивнянского муниципального округа | Инвестиционный профиль района |
| 2.2.3. К.3. | Контрольная точка «Актуализирован сводный Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, для предоставления и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства» | 20.01 20.07 | Отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации Ивнянского муниципального округа | Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, для предоставления и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательств |
| 2.2.4. К.4. | Контрольная точка «Утвержден перечень объектов, находящихся в собственности муниципального района «Ивнянский район», в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений» | 25.01 | Отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации Ивнянского муниципального округа | Постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» «Об утверждении перечня объектов, находящихся в собственности муниципального района «Ивнянский район», в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений» |
| 2.2.5. К.5. | Контрольная точка: «Актуализирован реестр проектов с использованием механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства на территории Ивнянского района» | 05.02 05.07 | Отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации Ивнянского муниципального округа | Реестр проектов с использованием механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства на территории Ивнянского района |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по улучшению предпринимательского климата на территории Ивнянского муниципального округа» в 2026 году | - | Отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации Ивнянского муниципального округа | - |
| 2.3.1. К.1. | Контрольная точка «Актуализирован реестр инвестиционных площадок» | 20.01 20.07 | Отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации Ивнянского муниципального округа | Реестр инвестиционных площадок |
| 2.3.2. К.2. | Контрольная точка «Актуализирован инвестиционный профиль округа» | 25.03 | Отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации Ивнянского муниципального округа | Инвестиционный профиль округа |
| 2.3.3. К.3. | Контрольная точка «Актуализирован сводный Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, для предоставления и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства» | 20.01 20.07 | Отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации Ивнянского муниципального округа | Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, для предоставления и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательств |
| 2.3.4. К.4. | Контрольная точка «Утвержден перечень объектов, находящихся в собственности Ивнянского муниципального округа, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений» | 25.01 | Отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации Ивнянского муниципального округа | Постановление Администрации Ивнянского муниципального округа «Об утверждении перечня объектов, находящихся в собственности Ивнянского муниципального округа, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений» |
| 2.3.5. К.5. | Контрольная точка: «Актуализирован реестр проектов с использованием механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства на территории Ивнянского муниципального округа» | 05.02 05.07 | Отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации Ивнянского муниципального округа | Реестр проектов с использованием механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства на территории Ивнянского муниципального округа |
| 2.5. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по улучшению предпринимательского климата на территории Ивнянского муниципального округа» в 2027 году | - | Отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации Ивнянского муниципального округа | - |
| 2.5.1. К.1. | Контрольная точка «Актуализирован реестр инвестиционных площадок» | 20.01 20.07 | Отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации Ивнянского муниципального округа | Реестр инвестиционных площадок |
| 2.5.2. К.2. | Контрольная точка «Актуализирован инвестиционный профиль округа» | 25.03 | Отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации Ивнянского муниципального округа | Инвестиционный профиль округа |
| 2.5.3. К.3. | Контрольная точка «Актуализирован сводный Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, для предоставления и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства» | 20.01 20.07 | Отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации Ивнянского муниципального округа | Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, для предоставления и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательств |
| 2.5.4. К.4. | Контрольная точка «Утвержден перечень объектов, находящихся в собственности Ивнянского муниципального округа, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений» | 25.01 | Отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации Ивнянского муниципального округа | Постановление Администрации Ивнянского муниципального округа «Об утверждении перечня объектов, находящихся в собственности Ивнянского муниципального округа, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений» |
| 2.5.5. К.5. | Контрольная точка: «Актуализирован реестр проектов с использованием механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства на территории Ивнянского муниципального округа» | 05.02 05.07 | Отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации Ивнянского муниципального округа | Реестр проектов с использованием механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства на территории Ивнянского муниципального округа |
| 2.4. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по улучшению предпринимательского климата на территории Ивнянского муниципального округа» в 2028 году | - | Отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации Ивнянского муниципального округа | - |
| 2.4.1. К.1. | Контрольная точка «Актуализирован реестр инвестиционных площадок» | 20.01 20.07 | Отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации Ивнянского муниципального округа | Реестр инвестиционных площадок |
| 2.4.2. К.2. | Контрольная точка «Актуализирован инвестиционный профиль округа» | 25.03 | Отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации Ивнянского муниципального округа | Инвестиционный профиль округа |
| 2.4.3. К.3. | Контрольная точка «Актуализирован сводный Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, для предоставления и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства» | 20.01 20.07 | Отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации Ивнянского муниципального округа | Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, для предоставления и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательств |
| 2.4.4. К.4. | Контрольная точка «Утвержден перечень объектов, находящихся в собственности Ивнянского муниципального округа, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений» | 25.01 | Отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации Ивнянского муниципального округа | Постановление Администрации Ивнянского муниципального округа «Об утверждении перечня объектов, находящихся в собственности Ивнянского муниципального округа, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений» |
| 2.4.5. К.5. | Контрольная точка: «Актуализирован реестр проектов с использованием механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства на территории Ивнянского муниципального округа» | 05.02 05.07 | Отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации Ивнянского муниципального округа | Реестр проектов с использованием механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства на территории Ивнянского муниципального округа |

| Первый заместитель Главы Ивнянского муниципального округа по экономическому развитию | Л.А. Родионова |
| --- | --- |

Приложение № 6 к постановлению Администрации Ивнянского муниципального округа Белгородской области «____»_____________ 2026 г. № ____

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения по (ОКЕИ) | Плановое значение на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1. Исполнение Закона Белгородской области от 28 июня 2010 года №349 «О наделении органов местного самоуправления полномочиями в области охраны труда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество собранной информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей | КПМ | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 2. | Задача 2. Управление профессиональными рисками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Компенсация за работу с вредными и (или) опасными условиями труда | КПМ | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1194 |

| Первый заместитель Главы Ивнянского муниципального округа по экономическому развитию | Л.А. Родионова |
| --- | --- |

Приложение № 7 к постановлению Администрации Ивнянского муниципального округа Белгородской области «____»_____________ 2026 г. № ____

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1. | Комплексы процессный мероприятий, в том числе: | 08 4 02 | 34910,1 | 37 567,3 | 40 547,4 | 43763,7 | 47 183,3 | 50 904,5 | 254 876,3 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 720,0 | 642,0 | 668,0 | 694,0 | 668,0 | 668,0 | 4 060,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 636,0 | 642,0 | 668,0 | 694,0 | 668,0 | 668,0 | 3 976,0 |
|  | - местный бюджет |  | 84,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 34 190,1 | 36 925,3 | 39 879,4 | 43 069,7 | 46 515,3 | 50 236,5 | 250 816,3 |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Осуществлены полномочия в области охраны труда за счет средств местного бюджета» | 850 10 06 08 4 02 41210 | 84,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,0 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 84,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - местный бюджет |  | 84,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Осуществлены полномочия в области охраны труда за счет средств областного бюджета» | 850 10 06 08 4 02 71210 | 636,0 | 642,0 | 668,0 | 694,0 | 668,0 | 668,0 | 3 976,0 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 636,0 | 642,0 | 668,0 | 694,0 | 668,0 | 668,0 | 3 976,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 636,0 | 642,0 | 668,0 | 694,0 | 668,0 | 668,0 | 3 976,0 |
|  | - местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Обеспечена безопасность работникам предприятий Ивнянского муниципального округа» | - | 34 190,1 | 36 925,3 | 39 879,4 | 43 069,7 | 46 515,3 | 50 236,5 | 250 816,3 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 34 190,1 | 36 925,3 | 39879,4 | 43 069,7 | 46 515,3 | 50 236,5 | 250 816,3 |
| 2. | Нераспределенный резерв (местный бюджет) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Первый заместитель Главы Ивнянского муниципального округа по экономическому развитию | Л.А. Родионова |
| --- | --- |

Приложение № 8 к постановлению Администрации Ивнянского муниципального округа Белгородской области «____»_____________ 2026 г. № ____

Приложение к паспорту комплекса процессных мероприятий «Создание безопасных условий рабочих процессов на предприятиях Ивнянского муниципального округа»

План реализации комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 Исполнение ЗБО от 28 июня 2010 года № 349 «О наделении органов местного самоуправления полномочиями в области охраны труда» |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Осуществлены полномочия в области охраны труда за счет средств местного бюджета» в 2025 году | - | Отдел по труду и социальным вопросам Администрации Ивнянского муниципального округа | - |
| 1.1.1 К.1 | Контрольная точка: «Проведена информационная кампания по вопросам охраны труда» | 27.01 28.04 28.07 27.10 |  | Информационное сообщение |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Осуществлены полномочия в области охраны труда за счет средств местного бюджета» в 2026 году | - | Отдел по труду и социальным вопросам Администрации Ивнянского муниципального округа | - |
| 1.2.1. К.1 | Контрольная точка: «Проведена информационная кампания по вопросам охраны труда» | 27.01 27.04 27.07 27.10 |  | Информационное сообщение |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Осуществлены полномочия в области охраны труда за счет средств местного бюджета» в 2027 году | - | Отдел по труду и социальным вопросам Администрации Ивнянского муниципального округа | - |
| 1.3.1 К.1 | Контрольная точка: «Проведена информационная кампания по вопросам охраны труда» | 27.01 27.04 27.07 27.10 | Отдел по труду и социальным вопросам Администрации Ивнянского муниципального округа | Информационное сообщение |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Осуществлены полномочия в области охраны труда за счет средств местного бюджета» в 2028 году | - | Отдел по труду и социальным вопросам Администрации Ивнянского муниципального округа | - |
| 1.4.1 К.1 | Контрольная точка: «Проведена информационная кампания по вопросам охраны труда» | 27.01 27.04 27.07 27.10 | Отдел по труду и социальным вопросам Администрации Ивнянского муниципального округа | Информационное сообщение |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Осуществлены полномочия в области охраны труда за счет средств областного бюджета» в 2025 году | - | Отдел по труду и социальным вопросам Администрации Ивнянского муниципального округа | - |
| 1.4.1 К.1 | Контрольная точка: «Актуализирован отчёт в области охраны труда на территории Ивнянского района», ежемесячно | - | Отдел по труду и социальным вопросам Администрации Ивнянского муниципального округа | «Отчёт в области охраны труда на территории Ивнянского района» |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Осуществлены полномочия в области охраны труда за счет средств областного бюджета» в 2026 году | - | Отдел по труду и социальным вопросам Администрации Ивнянского муниципального округа | - |
| 1.5.1 К.1 | Контрольная точка: «Актуализирован отчёт в области охраны труда на территории Ивнянского муниципального округа», ежемесячно | - | Отдел по труду и социальным вопросам Администрации Ивнянского муниципального округа | «Отчёт в области охраны труда на территории Ивнянского мунирципального округа» |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Осуществлены полномочия в области охраны труда за счет средств областного бюджета» в 2027 году | - | Отдел по труду и социальным вопросам Администрации Ивнянского муниципального округа | - |
| 1.6.1. К.1 | Контрольная точка: «Актуализирован отчёт в области охраны труда на территории Ивнянского муниципального округа», ежемесячно | - | Отдел по труду и социальным вопросам Администрации Ивнянского муниципального округа | «Отчёт в области охраны труда на территории Ивнянского муниципального округа» |
| 1.7. | Мероприятие (результат) «Осуществлены полномочия в области охраны труда за счет средств областного бюджета» в 2028 году | - | Отдел по труду и социальным вопросам Администрации Ивнянского муниципального округа | - |
| 1.7.1. К.1 | Контрольная точка: «Актуализирован отчёт в области охраны труда на территории Ивнянского муниципального округа», ежемесячно | - | Отдел по труду и социальным вопросам Администрации Ивнянского муниципального округа | «Отчёт в области охраны труда на территории Ивнянского муниципального округа» |
| 2. | Задача 2 Управление профессиональными рисками |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена безопасность работникам предприятий Ивнянского муниципального округа» в 2025 году | - | Отдел по труду и социальным вопросам Администрации Ивнянского муниципального округа | - |
| 2.1.1. К.1. | Контрольная точка: «Актуализирован список специалистов по охране труда» | 10.01 10.07 | Отдел по труду и социальным вопросам Администрации Ивнянского муниципального округа | «Список специалистов по охране труда» |
| 2.1.1. К.2 | Контрольная точка: «Размещена информация в области охраны труда на официальном сайте Ивнянского муниципального округа и социальных сетях» | 28.01 28.07 | Отдел по труду и социальным вопросам Администрации Ивнянского муниципального округа | «Информация по охране труда» |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечена безопасность работникам предприятий Ивнянского муниципального округа» в 2026 году | - | Отдел по труду и социальным вопросам Администрации Ивнянского муниципального округа | - |
| 2.2.1. К.1 | Контрольная точка: «Актуализирован список специалистов по охране труда» | 10.01 10.07 | Отдел по труду и социальным вопросам Администрации Ивнянского муниципального округа | «Список специалистов по охране труда» |
| 2.2.1. К.2 | Контрольная точка: «Размещена информация в области охраны труда на официальном сайте Ивнянского муниципального округа и социальных сетях» | 28.01 28.07 | Отдел по труду и социальным вопросам Администрации Ивнянского муниципального округа | «Информация по охране труда» |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечена безопасность работникам предприятий Ивнянского муниципального округа» в 2027 году | - | Отдел по труду и социальным вопросам Администрации Ивнянского муниципального округа | - |
| 2.3.1. К.1 | Контрольная точка: «Актуализирован список специалистов по охране труда» | 10.01 10.07 | Отдел по труду и социальным вопросам Администрации Ивнянского муниципального округа | «Список специалистов по охране труда» |
| 2.3.1. К.2 | Контрольная точка: «Размещена информация в области охраны труда на официальном сайте Ивнянского муниципального округа и социальных сетях» | 28.01 28.07 | Отдел по труду и социальным вопросам Администрации Ивнянского муниципального округа | «Информация по охране труда» |
| 2.4. | Мероприятие (результат) «Обеспечена безопасность работникам предприятий Ивнянского муниципального округа» в 2028 году | - | Отдел по труду и социальным вопросам Администрации Ивнянского муниципального округа | - |
| 2.4.1. К.1 | Контрольная точка: «Актуализирован список специалистов по охране труда» | 10.01 10.07 | Отдел по труду и социальным вопросам Администрации Ивнянского муниципального округа | «Список специалистов по охране труда» |
| 2.4.1. К.2 | Контрольная точка: «Размещена информация в области охраны труда на официальном сайте Ивнянского муниципального округа и социальных сетях» | 28.01 28.07 | Отдел по труду и социальным вопросам Администрации Ивнянского муниципального округа | «Информация по охране труда» |

| Первый заместитель Главы Ивнянского муниципального округа по экономическому развитию | Л.А. Родионова |
| --- | --- |